|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **مشخصات ناظر** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نام و نام خانوادگی ناظر | | |  | | | | | | | | | | شماره نظام مهندسی | | |  | | |
| شماره پروانه اشتغال | | |  | | | | | | | | | | شماره همراه | | |  | | |
| **مشخصات کارفرما** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نام و نام خانوادگی ناظر | | |  | | | | | | | | | | شماره همراه | | |  | | |
| آدرس | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **مشخصات پروانه تاسیس** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| شماره پروانه | | | | | عنوان پروانه | | | | | | تاریخ صدور | | | | | | | تاریخ اعتبار |
| مساحت زمین(مترمربع): | | | | | | | | مساحت مسقف(مترمربع): | | | | | | | مساحت غیرمسقف(مترمربع): | | | |
| **موقعیت واحد دامپروری** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| استان فارس | | شهرستان | | | | | | بخش | | | | دهستان | | | | |  | |
| **گزارش ساخت و ساز و تجهیزات و تعیین پیشرفت فیزیکی** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ‏**1-خاکبرداری و دیوارکشی** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ردیف** | **شرح** | | | **درصد** | | **%پیشرفت فیزیکی** | | | | **شرح کیفی عملیات (جنس و نوع مصالح)** | | | | | | | | |
| **1** | **خاکبرداری** | | | **2** | |  | | | |  | | | | | | | | |
| **2** | **حصارکشی** | | | **4** | |  | | | |  | | | | | | | | |
| **جمع** | **6** | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
| **‏2- قرنطینه، درمانگاه** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ردیف** | **شرح** | | | | | | **درصد** | | **% پیشرفت فیزیکی** | | | | | **شرح کیفی عملیات (جنس و نوع مصالح)** | | | | |
| **1** | **پی کنی ،پی سازی و فنداسیون**  **(آرماتوربندی و قالبندی و بتن ریزی)** | | | | | | **2** | |  | | | | |  | | | | |
| **2** | **دیوارچینی** | | | | | | **2** | |  | | | | |  | | | | |
| **3** | **اجرای سقف** | | | | | | **2** | |  | | | | |  | | | | |
| **4** | **اجرای لوله های فاضلاب** | | | | | | **5/0** | |  | | | | |  | | | | |
| **5** | **برق کشی+ اتصالات** | | | | | | **5/0** | |  | | | | |  | | | | |
| **6** | **کف سازی** | | | | | | **1** | |  | | | | |  | | | | |
| **جمع** | **8** | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **‏3-** **اﻧﺒﺎر ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﻋﻠﻮﻓﻪ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ردیف** | **شرح** | | | | | | **درصد** | | **% پیشرفت فیزیکی** | | | | | **شرح کیفی عملیات (جنس و نوع مصالح)‏** | | | | |
| **1** | **پی کنی و پی ریزی** | | | | | | **1** | |  | | | | |  | | | | |
| **2** | **اجرای فنداسیون**  **(آرماتوربندی و قالبندی وبتن ریزی)** | | | | | | **2** | |  | | | | |  | | | | |
| **3** | **اجرای اسکلت و دیوارچینی** | | | | | | **2** | |  | | | | |  | | | | |
| **4** | **اجرای سقف** | | | | | | **2** | |  | | | | |  | | | | |
| **5** | **کف سازی** | | | | | | **1** | |  | | | | |  | | | | |
| **6** | **برق کشی** | | | | | | **5/0** | |  | | | | |  | | | | |
| **7** | **پلاستر دیوار و کف** | | | | | | **2** | |  | | | | |  | | | | |
| **8** | **ﻧﺼﺐ درب و ﺗﺠﻬﯿﺰات**  **(آﺳﯿﺎب و ﻣﯿﮑﺴﺮ)** | | | | | | **1** | |  | | | | |  | | | | |
| **جمع** | **5/11** | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4- جایگاه پرورش شتر ماده مولد،نر مولد،بچه شتر زیر یکسال و شتر نرو ماده 4-1 سال** | | | | | | | |
| **ردیف** | **شرح** | **درصد** | | **% پیشرفت فیزیکی** | | **شرح کیفی عملیات (جنس و نوع مصالح)** | |
| **1** | **پی کنی و پی ریزی** | **3** | |  | |  | |
| **2** | **کلاف بندی و فنداسیون**  **(آرماتوربندی و قالبندی وبتن ریزی)** | **5** | |  | |  | |
| **3** | **دیوار چینی و کلاف قایم** | **9** | |  | |  | |
| **4** | **اجرای سقف** | **9** | |  | |  | |
| **5** | **اجرای لوله های فاضلاب** | **1** | |  | |  | |
| **6** | **اجرای لوله کشی آبشخور** | **5/0** | |  | |  | |
| **7** | **برق کشی** | **5/0** | |  | |  | |
| **8** | **مخلوط ریزی کف و اجرای شیب بندی کف** | **2** | |  | |  | |
| **9** | **آخور بندی و آبشخور** | **3** | |  | |  | |
| **10** | **پلاستر دیوارها و ..** | **3** | |  | |  | |
| **11** | **محوطه سازی و نرده کشی بهاربند** | **5** | |  | |  | |
| **12** | **سایبان آخور** | **2** | |  | |  | |
| **جمع** | **43** | | |  | |  | |
| **5- دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮي** | | | | | | | |
| **ردیف** | **شرح** | **درصد** | | **%پیشرفت فیزیکی** | | **شرح کیفی عملیات (جنس و نوع مصالح)** | |
| **1** | **پی کنی و پی سازی و**  **اجرای کلاف های پایین** | **5/1** | |  | |  | |
| **2** | **دیوارچینی** | **5/1** | |  | |  | |
| **3** | **اجرای سقف** | **5/1** | |  | |  | |
| **4** | **اجرای تاسیسات برق و آب و فاضلاب** | **1** | |  | |  | |
| **5** | **نصب درب و پنجره و پلاستر** | **1** | |  | |  | |
| **6** | **کف سازی(موزاییک یا سرامیک) و اجرای نازک کاری** | **1** | |  | |  | |
| **جمع** | **5/7** | | |  | |  | |
| **7-سایر** | | | | | | | |
| **ردیف** | **شرح** | | **درصد** | | **%پیشرفت فیزیکی** | | **شرح کیفی عملیات (جنس و نوع مصالح)** |
| **1** | **تامین آب** | | **5/2** | |  | |  |
| **2** | **ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﺳﺮاﺳﺮي یا ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮق** | | **5/2** | |  | |  |
| **3** | **محوطه سازی+ مصالح پای کار** | | **2** | |  | |  |
| **4** | **ﺟﺎده دسترسی+ ﺣﻮﺿﭽﻪ ورودی بهداشتی** | | **2** | |  | |  |
| **5** | **چاه فاضلاب و سپتیک و چاه دفن لاشه** | | **2** | |  | |  |
| **6** | **نرده ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت** | | **1** | |  | |  |
| **7** | **سکوی تخلیه دام** | | **1** | |  | |  |
| **جمع** | **13** | | | |  | |  |
| **جمع کل** | **100** | | | |  | | |
| **سایرنظرات ناظر** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |