|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **مشخصات ناظر** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نام و نام خانوادگی ناظر | | |  | | | | | | | | | | شماره نظام مهندسی | | |  | | |
| شماره پروانه اشتغال | | |  | | | | | | | | | | شماره همراه | | |  | | |
| **مشخصات کارفرما** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نام و نام خانوادگی ناظر | | |  | | | | | | | | | | شماره همراه | | |  | | |
| آدرس | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **مشخصات پروانه تاسیس** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| شماره پروانه | | | | | عنوان پروانه | | | | | | تاریخ صدور | | | | | | | تاریخ اعتبار |
| مساحت زمین(مترمربع): | | | | | | | مساحت مسقف(مترمربع): | | | | | | | | مساحت غیرمسقف(مترمربع): | | | |
| **موقعیت واحد دامپروری** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| استان فارس | | شهرستان | | | | | بخش | | | | | دهستان | | | | |  | |
| **گزارش ساخت و ساز و تجهیزات و تعیین پیشرفت فیزیکی** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ‏**1-خاکبرداری و دیوارکشی** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ردیف** | **شرح** | | | **درصد** | | **%پیشرفت فیزیکی** | | | | **شرح کیفی عملیات (جنس و نوع مصالح)** | | | | | | | | |
| 1 | خاکبرداری | | | 2 | |  | | | |  | | | | | | | | |
| 2 | حصارکشی | | | 4 | |  | | | |  | | | | | | | | |
| **جمع** | **6** | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
| **‏2- سیلو** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ردیف** | **شرح** | | | | | | | **درصد** | **% پیشرفت فیزیکی** | | | | | **شرح کیفی عملیات (جنس و نوع مصالح)** | | | | |
| 1 | گود برداری | | | | | | | ‏1‏ |  | | | | |  | | | | |
| 2 | اجرای دیوار | | | | | | | ‏5/1‏ |  | | | | |  | | | | |
| 3 | کف سازی و پلاستر | | | | | | | ‏5/1‏ |  | | | | |  | | | | |
| **جمع** | **4** | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **‏3-** **اﻧﺒﺎر ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﻋﻠﻮﻓﻪ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ردیف** | **شرح** | | | | | | | **درصد** | **% پیشرفت فیزیکی** | | | | | **شرح کیفی عملیات (جنس و نوع مصالح)‏** | | | | |
| 1 | پی کنی و پی ریزی | | | | | | | 1 |  | | | | |  | | | | |
| 2 | اجرای فنداسیون(آرماتوربندی وقالبندی وبتن ریزی) | | | | | | | 2 |  | | | | |  | | | | |
| 3 | اجرای اسکلت و دیوارچینی | | | | | | | 5/2 |  | | | | |  | | | | |
| 4 | اجرای سقف | | | | | | | 5/2 |  | | | | |  | | | | |
| 5 | کف سازی | | | | | | | 1 |  | | | | |  | | | | |
| 6 | برق کشی | | | | | | | 5/0 |  | | | | |  | | | | |
| 7 | پلاستر دیوار و کف | | | | | | | 2 |  | | | | |  | | | | |
| 8 | ﻧﺼﺐ درب و ﺗﺠﻬﯿﺰات(آﺳﯿﺎب و ﻣﯿﮑﺴﺮ) | | | | | | | 1 |  | | | | |  | | | | |
| **جمع** | **5/12** | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| ‏**4- سالن شیردوشی،اتاق خنک کننده شیر.قرنطینه** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ردیف** | **شرح** | | | | | | | **درصد** | **‏% پیشرفت فیزیکی‏** | | | | | **شرح کیفی عملیات (جنس و نوع مصالح)‏** | | | | |
| 1 | پی کنی ،پی سازی و فنداسیون  (آرماتوربندی و قالبندی وبتن ریزی) | | | | | | | 2 |  | | | | |  | | | | |
| 2 | دیوارچینی | | | | | | | 3 |  | | | | |  | | | | |
| 3 | اجرای سقف | | | | | | | 3 |  | | | | |  | | | | |
| 4 | اجرای لوله های فاضلاب | | | | | | | 5/0 |  | | | | |  | | | | |
| 5 | برق کشی+ اتصالات | | | | | | | 5/0 |  | | | | |  | | | | |
| 6 | کف سازی | | | | | | | 1 |  | | | | |  | | | | |
| 7 | پلاستر دیوارها و کف | | | | | | | 2 |  | | | | |  | | | | |
| 8 | نصب تجهیزات شیردوش و اتاق خنک کننده | | | | | | | 2 |  | | | | |  | | | | |
| جمع | 14 | | | | | | | | | | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5- جایگاه پرورش :گاوهای شیری/تلیسه ها/گوساله های نر و ماده /نوزاد** | | | | | | | |
| **ردیف** | **شرح** | **درصد** | | **% پیشرفت فیزیکی** | | **شرح کیفی عملیات (جنس و نوع مصالح)** | |
| **1** | **پی کنی و پی ریزی** | **3** | |  | |  | |
| **2** | **کلاف بندی و فنداسیون (آرماتوربندی و قالبندی و بتن ریزی)** | **5** | |  | |  | |
| **3** | **دیوار چینی و کلاف قایم** | **10** | |  | |  | |
| **4** | **اجرای سقف** | **10** | |  | |  | |
| **5** | **اجرای لوله های فاضلاب** | **1** | |  | |  | |
| **6** | **اجرای لوله کشی آبشخور** | **5/0** | |  | |  | |
| **7** | **برق کشی** | **5/0** | |  | |  | |
| **8** | **مخلوط ریزی کف** | **2** | |  | |  | |
| **9** | **آخور بندی و آبشخور** | **3** | |  | |  | |
| **10** | **اجرای شیب بندی کف** | **1** | |  | |  | |
| **11** | **پلاستر** | **3** | |  | |  | |
| **12** | **نرده کشی بهاربند** | **2** | |  | |  | |
| **13** | **سایبان آخور** | **2** | |  | |  | |
| **جمع** | **43** | | |  | |  | |
| **6- دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮي** | | | | | | | |
| **ردیف** | **شرح** | **درصد** | | **%پیشرفت فیزیکی** | | **شرح کیفی عملیات (جنس و نوع مصالح)** | |
| **1** | **پی کنی و پی سازی و**  **اجرای کلاف های پایین** | **5/1** | |  | |  | |
| **2** | **دیوارچینی** | **5/1** | |  | |  | |
| **3** | **اجرای سقف** | **5/1** | |  | |  | |
| **4** | **اجرای تاسیسات برق و آب و فاضلاب و...** | **1** | |  | |  | |
| **5** | **نصب درب و پنجره و پلاستر** | **1** | |  | |  | |
| **6** | **کف سازی(موزاییک یا سرامیک) و اجرای نازک کاری** | **1** | |  | |  | |
| **جمع** | **5/7** | | |  | |  | |
| **7-سایر** | | | | | | | |
| **ردیف** | **شرح** | | **درصد** | | **%پیشرفت فیزیکی** | | **شرح کیفی عملیات (جنس و نوع مصالح)** |
| **1** | **تامین آب** | | **5/2** | |  | |  |
| **2** | **ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﺳﺮاﺳﺮي یا ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮق** | | **5/2** | |  | |  |
| **3** | **محوطه سازی+ مصالح پای کار** | | **2** | |  | |  |
| **4** | **ﺟﺎده دسترسی+ ﺣﻮﺿﭽﻪ ورودی بهداشتی** | | **2** | |  | |  |
| **5** | **چاه فاضلاب و سپتیک و چاه دفن لاشه** | | **2** | |  | |  |
| **6** | **نرده ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت** | | **1** | |  | |  |
| **7** | **سکوی تخلیه دام** | | **1** | |  | |  |
| **جمع** | **13** | | | |  | |  |
| **جمع کل** | **100** | | | |  | | |
| **سایرنظرات ناظر** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |